## Slide 1
+30%
de pedidos —
e a fábrica sem folga
PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO
Salvando a operação da
Metalúrgica Nova Era
Diagnóstico de gargalos e plano de ação emergencial
apresentado à Diretoria de Operações
Consultoria Eixo PCP
Integrantes: (escrever aqui os nomes do grupo)
Curso: Jovem Aprendiz — Auxiliar de PCP
Notes: Abertura. A Nova Era vendeu 30% a mais e a fábrica não acompanhou. Não viemos falar do aumento de vendas: viemos falar do que trava a entrega. Somos a equipe de PCP e passamos uma semana no chão de fábrica.

## Slide 2
O que encontramos no chão de fábrica
Uma semana de observação em corte, prensa, dobra, montagem, almoxarifado e expedição
1
Atraso na entrega
Atrasos recorrentes de até 10 dias no prazo combinado, com reclamação de clientes importantes.
2
Falta de matéria-prima
A linha para por falta de chapa de alumínio, enquanto itens de baixo giro estão encalhados.
3
Quebra de máquina
Prensas e dobradeiras param sem aviso: só existe manutenção corretiva, nada de periódica.
4
12% de refugo
Peças descartadas por erro de dimensionamento e falta de padrão no corte.
5
Vendas × Produção
O comercial fecha prazo sem consultar a capacidade real da fábrica.
A leitura do PCP
Os cinco problemas são um só: a fábrica produz sem programação. Sem plano, compra tarde, quebra sem aviso, erra a medida e promete prazo no escuro.
Notes: Apresente um problema de cada vez, sem ler o card inteiro. Feche pelo bloco escuro: os cinco não são cinco brigas separadas, são o mesmo buraco — falta de planejamento. É por isso que o plano começa pela programação da produção.

## Slide 3
Análise SWOT
Ambiente interno e externo da Metalúrgica Nova Era (hipóteses do setor metalúrgico)
Forças
INTERNO · AJUDA
Carteira fiel de clientes no setor de eletrodomésticos
Parque fabril próprio: prensas e dobradeiras já instaladas
Equipe de chão de fábrica experiente em conformação de alumínio
Marca conhecida pela qualidade técnica da peça
Oportunidades
EXTERNO · AJUDA
Demanda em alta: 30% a mais de pedidos na carteira
Fornecedores regionais de chapa encurtam o prazo de compra
Alumínio é 100% reciclável: a sucata vira receita
Ferramentas acessíveis de PCP e manutenção preditiva (Indústria 4.0)
Fraquezas
INTERNO · ATRAPALHA
Sem programação da produção: atraso de até 10 dias (problema 1)
Estoque desbalanceado, sem curva ABC nem ponto de pedido (problema 2)
Manutenção só corretiva nas máquinas principais (problema 3)
Corte sem padrão: 12% de refugo (problema 4)
Vendas e Produção sem rotina de conversa (problema 5)
Ameaças
EXTERNO · ATRAPALHA
Alta e oscilação do preço do alumínio, cotado em dólar
Concorrentes entregando em prazo menor
Multa contratual e perda de cliente-chave por atraso
Escassez de mão de obra técnica de manutenção e ferramentaria
Notes: Leia a matriz na diagonal: as forças e as oportunidades são o combustível do plano; as fraquezas são exatamente os cinco problemas do slide anterior. Diga a frase-chave: as fraquezas nós controlamos, as ameaças não — por isso o plano ataca o que está dentro de casa.

## Slide 4
1
PROBLEMA 1 · PLANO DE AÇÃO 5W2H
Atraso de até 10 dias na entrega
META
Atraso máximo de 2 dias
What O que | Implantar a programação e o sequenciamento da produção, com carteira única de pedidos e apontamento diário de cada centro de trabalho.
Why Por quê | Hoje a fábrica produz por ordem de chegada e improviso. Sem programação não há prazo confiável — e o atraso já custa a confiança de clientes importantes.
Where Onde | Departamento de PCP e chão de fábrica: corte, prensa, dobra, montagem e expedição.
When Quando | Semanas 1 a 6: mapeamento dos roteiros (S1-S2), piloto na linha de maior volume (S3-S4), extensão às demais linhas (S5-S6). Medição de OTIF a partir da S7.
Who Quem | Coordenador de PCP (responsável), com os auxiliares de PCP e os líderes de cada setor.
How Como | Levantar roteiro e tempo padrão por peça; calcular a capacidade de cada centro; sequenciar por data de entrega e gargalo; quadro de programação diária e reunião de 15 min no início do turno; indicador de OTIF divulgado toda semana.
How much Quanto | R$ 12.000 — licença de software de programação por 12 meses (R$ 7.200), treinamento da equipe (R$ 3.000), quadros e material de apontamento (R$ 1.800).
Notes: Problema 1: Atraso de até 10 dias na entrega. Não leia a tabela inteira. Diga o que será feito, por que, quem responde e quanto custa — o resto o slide mostra. Feche pela meta: Atraso máximo de 2 dias.

## Slide 5
2
PROBLEMA 2 · PLANO DE AÇÃO 5W2H
Falta de chapa e estoque encalhado
META
Zero parada por falta de chapa
What O que | Classificar o estoque por curva ABC e definir ponto de pedido, estoque de segurança e fornecimento programado das chapas de alumínio.
Why Por quê | A linha para pelo item mais usado enquanto o capital fica parado no item que quase não gira. É falta de política de estoque, não falta de dinheiro.
Where Onde | Almoxarifado e setor de Suprimentos.
When Quando | Semanas 1 a 8: inventário geral (S1-S2), curva ABC e parâmetros de reposição (S3-S4), negociação com três fornecedores (S5-S6), destinação dos itens encalhados (S7-S8).
Who Quem | Analista de Suprimentos (responsável) e Almoxarife, com validação dos parâmetros pelo PCP.
How Como | Inventário de 100% dos itens; curva ABC por valor de consumo; ponto de pedido = consumo médio × prazo de entrega + estoque de segurança; kanban de reposição para as chapas (itens A); endereçamento e etiquetagem do almoxarifado; revisão mensal dos parâmetros; devolução ou venda do material obsoleto.
How much Quanto | R$ 9.500 — inventário e horas extras (R$ 2.500), formação do estoque de segurança (R$ 5.000), etiquetas, endereçamento e leitor de código de barras (R$ 2.000). Estimativa de R$ 40.000 liberados com a saída dos itens encalhados.
Notes: Problema 2: Falta de chapa e estoque encalhado. Não leia a tabela inteira. Diga o que será feito, por que, quem responde e quanto custa — o resto o slide mostra. Feche pela meta: Zero parada por falta de chapa.

## Slide 6
3
PROBLEMA 3 · PLANO DE AÇÃO 5W2H
Quebra frequente de prensas e dobradeiras
META
Metade das paradas de máquina
What O que | Implantar plano de manutenção preventiva e manutenção autônoma (TPM) nas máquinas principais.
Why Por quê | Parada não planejada derruba a programação do dia inteiro e ainda custa mais caro: a corretiva paga hora de emergência, peça urgente e produção perdida.
Where Onde | Setor de Manutenção — prensas e dobradeiras, e depois as máquinas de corte.
When Quando | Semanas 2 a 10: cadastro dos ativos e matriz de criticidade (S2-S3), plano e checklists (S4-S5), treinamento dos operadores (S6), execução em janelas de sábado a partir da S7. MTBF e MTTR medidos todo mês.
Who Quem | Líder de Manutenção (responsável), com os operadores das máquinas na parte autônoma.
How Como | Cadastrar cada ativo com criticidade e horas de uso; plano preventivo por horímetro; checklist diário de 10 min do operador (limpeza, lubrificação, aperto e inspeção); ordem de serviço para toda intervenção; estoque mínimo de peças críticas; painel de disponibilidade por máquina.
How much Quanto | R$ 28.000 — kit de peças sobressalentes críticas (R$ 15.000), serviço especializado de revisão das prensas (R$ 8.000), treinamento em TPM (R$ 3.000), lubrificantes e ferramental (R$ 2.000).
Notes: Problema 3: Quebra frequente de prensas e dobradeiras. Não leia a tabela inteira. Diga o que será feito, por que, quem responde e quanto custa — o resto o slide mostra. Feche pela meta: Metade das paradas de máquina.

## Slide 7
4
PROBLEMA 4 · PLANO DE AÇÃO 5W2H
12% da produção vira refugo
META
Refugo abaixo de 4%
What O que | Padronizar o corte e o dimensionamento com procedimento operacional, ficha técnica e gabaritos, e controlar a medida crítica por carta de controle.
Why Por quê | Cada peça refugada leva junto matéria-prima, hora de máquina e prazo de entrega. Reduzir de 12% para 4% devolve capacidade sem comprar nenhuma máquina nova.
Where Onde | Setores de corte, prensa e dobra, com apoio da ferramentaria.
When Quando | Semanas 3 a 12: Pareto e Ishikawa dos defeitos (S3-S4), redação dos procedimentos e fabricação dos gabaritos (S5-S7), treinamento dos operadores (S8), controle estatístico e auditoria de processo (S9-S12).
Who Quem | Técnico da Qualidade (responsável), com os líderes de produção e a ferramentaria.
How Como | Pareto por tipo de defeito e Ishikawa das causas; procedimento ilustrado por operação; gabaritos e dispositivos à prova de erro; calibração dos instrumentos de medição; aprovação da primeira peça antes de liberar o lote; carta de controle da medida crítica; segregação da sucata de alumínio para reciclagem.
How much Quanto | R$ 18.500 — gabaritos e dispositivos (R$ 9.000), calibração e instrumentos de medição (R$ 4.500), treinamento (R$ 3.000), impressão dos procedimentos e sinalização (R$ 2.000).
Notes: Problema 4: 12% da produção vira refugo. Não leia a tabela inteira. Diga o que será feito, por que, quem responde e quanto custa — o resto o slide mostra. Feche pela meta: Refugo abaixo de 4%.

## Slide 8
5
PROBLEMA 5 · PLANO DE AÇÃO 5W2H
Vendas promete prazo que a fábrica não cumpre
META
Prazo só com aval do PCP
What O que | Criar a reunião semanal de vendas e operações (S&OP) e a regra de que prazo só é prometido ao cliente depois de confirmado pelo PCP.
Why Por quê | De nada adianta arrumar a fábrica se o comercial continuar vendendo um prazo que a capacidade não sustenta. O atraso nasce antes da produção começar.
Where Onde | Sala de reunião da fábrica, com Comercial, PCP, Produção e Suprimentos.
When Quando | Semana 2 para desenhar a regra e o painel; a partir da semana 3, reunião toda segunda-feira às 8h, com 45 minutos; revisão do processo na semana 12.
Who Quem | Diretor de Operações (patrocinador), Gerente Comercial e Coordenador de PCP (condução).
How Como | Painel único com carteira, capacidade disponível e ocupação por semana (verde, amarelo e vermelho); simulação da data de entrega antes de fechar a proposta; ata com pendências e responsáveis; meta de OTIF compartilhada entre Vendas e Produção.
How much Quanto | R$ 4.000 — painel compartilhado de acompanhamento por 12 meses (R$ 2.400) e horas de treinamento das duas equipes (R$ 1.600).
Notes: Problema 5: Vendas promete prazo que a fábrica não cumpre. Não leia a tabela inteira. Diga o que será feito, por que, quem responde e quanto custa — o resto o slide mostra. Feche pela meta: Prazo só com aval do PCP.

## Slide 9
Resultados esperados
Projeção para o terceiro mês após o início da execução do plano
10 → 2
dias de atraso máximo
OTIF projetado de 95%
12% → 4%
de refugo
capacidade devolvida sem máquina nova
−50%
de paradas não planejadas
preventiva no lugar da corretiva
R$ 72 mil
de investimento total
retorno estimado em 4 meses
O que a diretoria precisa aprovar hoje
R$ 72.000 em três meses, divididos entre as cinco ações — o maior item é a manutenção das prensas.
A regra de que nenhum prazo é prometido ao cliente sem confirmação do PCP, valendo a partir da próxima semana.
Uma hora por semana da agenda do Comercial e da Produção para a reunião de vendas e operações.
O aumento de 30% na demanda não é o problema da Nova Era: é o prazo de validade da solução.
Notes: Fechamento. Os números são a projeção do terceiro mês. Peça as três aprovações em voz alta, uma por uma, e termine na frase do rodapé: a demanda alta é uma janela, e ela fecha se a fábrica continuar entregando com dez dias de atraso.